## Project charter template
Charte de projet
Nom du projet
Chef de projet
Equipe
YOUSSOUF ALI Miyad
CAZIN Alexis
But | Contexte
Nous avons pour objectif de construire un réseau social que nous allons héberger sur un serveur web déployer avec Docker. Les données des utilisateurs devront être stocker dans une base de données sécurisé et nous devrons mettre en place une API pour communiquer entre nos services. Nous avons décider de faire ce projet ainsi afin de s'entrainer à manipuler docker en renforçant la sécurité de notre infrastructure. L'application en elle même nous permettra d'appliquer les différents concepts de programmation aquis depuis le début du cursus. | Ce projet est notre projet de fin de la 2e année du cursus, il nous permettra de valider nos acquis en développement ainsi qu'en mise en place d'infrastructure de système d'information. Nous avons jusqu'au 14 juin pour le finaliser ce qui nous laisse un peu moins d'un mois.
Périmètre | Critères de succès
Dans le périmètre Qu'est ce qui est dans le périmètre du projet? Posts publiques, messagerie privée, profil utilisateur modifiable par ce dernier, administration, algorithme de recommendation (bonus), Hors du périmètre Qu'est ce qui en sort, qu'est ce qui n'en fait pas partie? Communication autour du réseau, branding, portage sur un domaine accessible par n'importe qui. " | Comment déterminer si le projet est réussi? Quels sont les critères de performance? Nous estimerons le projet réussi des lors que nous pourrions exploiter nos différents services pour proposer les fonctionalité primaire permettant de communiquer sur un réseau social.
Rôles | Responsabilités
Quels sont les rôles au sein du projet? Développeur UX Designer Administrateur de serveurs | Quel activité relève de la responsabilité de chaque rôle? Concéption de l'interface de l'application et gestion des oppérations backend Chargé du bon déroulement du parcours utilisateur et de l'esthétique Instalation et administration des différents serveurs selon les bonnes pratiques
Dates et lieu(x) de déroulement
du 13/05/2024 au 14/06/2024

## Cover Page
Project Charter Template
Waterfall Projects
Click the links below to navigate to each section of the project charter:
Purpose
Background
Scope
Roles and Responsibilities
Success Criteria
Signatures

## Purpose
Purpose
What is this project intended to accomplish? Why? What are the business drivers?

## Background
Background
What is the context for this project? Are there related efforts that have predated this one that are relevant to mention? Is this project part of a larger program or portfolio?

## Scope
Scope
What are the high-level activities you intend to complete as part of this project?
In Scope
What is in scope for this project?
Out of Scope
What is out of scope for this project?

## Roles and Responsibilities
Roles and Responsibilities
What are the roles on the project? What activities is each role responsible for performing?
Role | Responsibilities

## Success Criteria
Success Criteria
How will you know if the project is successful? How will you monitor performance?

## Signatures
Signatures
Signature Block 1
Name
Title
Signature Block 2
Name
Title